## Hoja1
| Horas reales | Horas estimadas
2013-05-06 | 28 | 28
2013-05-07 | 25 | 24
2013-05-08 | 24 | 20
2013-05-09 | 19.5 | 16
2013-05-10 | 15.5 | 12
2013-05-11 | 14.5 | 8
2013-05-12 | 10.5 | 4
2013-05-13 | 8 | 0
Elaborado por:
Ericka Elizondo
Geovanna Rodríguez
Jesús Soto
Luis Matamoros